## Raport
Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności - Etap II
Nr Projektu: POPT.03.01.00-00-353/13
Raport z postępów prac nr II/4/2014
Informacje ogólne
Umowa na | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji (Cześć II zamówienia)
Umowa nr | nr KZGW/DPiZW-op/ POPT/2/2013
Wykonawca | ABC
Autor | [Imię i nazwisko]
Okres sprawozdawczy | 2014-11-01 - 2014-11-30
Data sporządzenia raportu | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym]
% zaawansowania Części | 0% | Źródło: zakładka "Zaawansowanie %"
oczekiwany % zaawansowania Części | 22.5%
Miara M1_II | 0%
Status | ZIELONY
Bieżący okres sprawozdawczy
Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap 0: Działania wstępne | Zadanie 2.2.2.2 Opracowanie metodyki przygotowania prognoz dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap I: Działania wstępne | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap II: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Etap II: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników SOOŚ | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty przekazane do odbioru | [lista przekazanych do odbioru produktów w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów]
Produkty odebrane | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów]
Ryzyka, zagadnienia, zmiany
Zidentyfikowane zagadnienia oraz ich wpływ na realizację Części I i/lub Projektu | [minimum: - opis zagadnienia (problemy), - proponowany plan działań zaradczych (propozycje rozwiązań problemów), - wpływ zagadnienia w skali 1-4]
Zidentyfikowane ryzyka oraz ich wpływ na realizację Części I i/lub Projektu | [minimum: - opis ryzyka, - proponowany plan działań przeciwdziałania, - wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-4]
Podsumowanie zmian (zmiany zgłoszone, zaakceptowane, odrzucone) | [minimum: - krótki opis zgłoszonych / zaakceptowanych / odrzuconych zmian, - określenie ich wpływu na zakres projektu i terminy]
Następny okres sprawozdawczy
Oczekiwany % zaawansowania | 28.71%
Następny okres sprawozdawczy | 2014-12-01 - 2014-12-31
Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap 0: Działania wstępne | Zadanie 2.2.2.2 Opracowanie metodyki przygotowania prognoz dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Zadanie 2.2.2.3 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wniosku o opinię w sprawie zakresu prognoz oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie opinii własciwych organów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap I: Działania wstępne | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap II: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Etap I: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników SOOŚ | [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Produkty zaplanowane do dostarczenia | [lista produktów zaplanowanych do dostarczenia w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy]

## Status Produktów
Część II – Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji | [16 empty] | Data wcześniejszych uzgodnienień / akceptacji / zatwierdzeń |  | W akceptacji Zamawiającego | Odrzucenie w wyniku uwag |  |  |  | Akceptacja Zamawiającego (odbiór) |  |  | O |  | 0% | 99% | 100% |  |  |  | Data statusu bieżącego: | Data statusu następnego | Z
Nazwa Etapu | Nazwa Podetapu | Nazwa produktu | Termin dostarczenia produktu | Termin wg SIWZ | Waga produktu | % zaawans | Wartość wskaźnika produktu (wg PoD) | Typ produktu | Termin na zgłoszenie uwag Zamawiającego (dni robocze) | Szacowany czas trwania uwzględnienia uwag (dni kalendarzowe) | Wymagane uzgodnienia zew. na etapie tworzenia produktu (przed przekazaniem go KZGW do odbioru) | Zakres wymaganych uzgodnień zew. na etapie tworzenia produktu | Wymagana dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie uzgodnień zew. (załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego) | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie | Data faktycznego dostarczenia produktu do Zamawiającego | Zatwierdzenie Dyrektora RZGW / Przewodzniczącego KSRW | Zatwierdzenie Dyrektora UM |  | Odrzucony w wyniku zgłoszonych uwag | Data odrzucenia | Uwagi / Wymagane poprawki | Termin poprawek | Zaakceptowany | Data Akceptacji | Strona akceptująca |  | WBS zadania rozpoczynającego | Początek pracy (0%) | Koniec pracy - Termin przekazana do odbioru (99%) | Termin akceptacji (szacunkowy) (100%) | Ilość dni pracy | Oczekiwany stan na koniec bieżącego | Oczekiwany stan na koniec następnego | 2014-11-30 | 2014-12-31 |  | Rozpoczęcie pracy - Termin zaktualizowany przez Wyk. | Koniec pracy - Termin zaktualizowany przez Wyk. | Termin akceptacji (szacunkowy) (100%) - na podstawie harm. zakt. | Ilość dni pracy - zakt. przez Wyk. | Odch. zakończenia pracy | Oczek. % wg daty zakt. na koniec bieżącego okr | Różnica % | Powinien zostać przekazany do odbioru, a nie jest. | Powinien zostać odebrany, a nie jest.
[5 empty] | 100% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | TAK/NIE | TAK/NIE | RRRR-MM-DD | Opis | RRRR-MM-DD | TAK/NIE | RRRR-MM-DD | [7 empty] | 22.5% | 28.71%
Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy |  |  |  |  | 49% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 45.92% | 58.59%
| Podetap 0: Prace przygotowawcze |  |  |  | 3% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 100% | 100%
2.2.4.1 |  | Plan realizacji projektu | 2014-09-15 |  | 3% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.1.1 | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-10-13 | 42 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-09-15 | 2014-10-13 | 42 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
| Podetap I: Działania wstępne |  |  |  | 26% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 74.99% | 94.74%
2.2.4.2 |  | Zaktualizowany harmonogram prac | 2014-08-20 | 2014-08-19 | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.1 | 2014-08-05 | 2014-08-20 | 2014-09-17 | 16 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-20 | 2014-09-17 | 16 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
2.2.4.3 |  | Metodyka przygotowania prognoz | 2014-10-20 |  | 4% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.2 | 2014-09-15 | 2014-10-20 | 2014-11-17 | 36 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-20 | 2014-11-17 | 36 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
2.2.4.4 |  | Raport z uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami odpowiedzialnymi za opracowanie PZRP | 2014-10-29 |  | 4% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.3 | 2014-10-20 | 2014-10-29 | 2014-11-26 | 10 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-29 | 2014-11-26 | 10 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
2.2.4.5 |  | Wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu prognoz do GDOŚ | 2014-11-03 |  | 3% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.3 | 2014-10-20 | 2014-11-03 | 2014-12-01 | 15 | 99% | 100% |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-11-03 | 2014-12-01 | 15 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
2.2.4.6 |  | Raport z uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami i GDOŚ | 2014-12-12 |  | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.3 | 2014-10-20 | 2014-12-12 | 2015-01-09 | 54 | 75.93% | 99% |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-12-12 | 2015-01-09 | 54 | 0 | 75.93% | -75.93% | FALSE | FALSE
2.2.4.7 |  | Plan konsultacji społecznych | 2014-12-30 |  | 4% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.4 | 2014-11-28 | 2014-12-30 | 2015-01-27 | 33 | 6.061% | 99% |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-12-30 | 2015-01-27 | 33 | 0 | 6.061% | -6.061% | FALSE | FALSE
2.2.4.8 |  | Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognoz | 2015-01-16 |  | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.5 | 2014-12-22 | 2015-01-16 | 2015-02-13 | 26 | 0% | 34.62% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-16 | 2015-02-13 | 26 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.2.4.9 |  | Raport zawierający opis procedury dotyczącej transgranicznego oddziaływania na środowisko | 2014-12-01 |  | 5% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.2.2.6 | 2014-10-20 | 2014-12-01 | 2014-12-29 | 43 | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-12-01 | 2014-12-29 | 43 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
| Podetap II: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych |  |  |  | 20% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 5.377% |  |  |  |  | #N/A | #N/A
2.2.4.10 |  | Wstępna wersja projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP regionów wodnych i obszarów dorzeczy | 2015-06-01 | 2015-03-02 | 15% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | 0% | 0% | [12 empty] | 2.2.3 | 2014-12-22 | 2015-06-01 | 2015-06-29 | 161 | 0% | 5.59% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-06-01 | 2015-06-29 | 161 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.2.4.11 |  | Projekty prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły | 2015-06-30 | 2015-03-02 | 5% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | 0% | 0% | [12 empty] | 2.2.3 | 2014-12-22 | 2015-06-30 | 2015-07-28 | 190 | 0% | 4.737% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-06-30 | 2015-07-28 | 190 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
Etap II: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy |  |  |  |  | 51% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
| Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy |  |  |  | 4% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
2.3.6.1 |  | Wniosek do właściwych organów o wydanie opinii | 2015-07-01 |  | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.1.1 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-29 | 1 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-29 | 1 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.2 |  | Podsumowanie opinii właściwych organów | 2015-08-05 |  | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.1.2 | 2015-07-01 | 2015-08-05 | 2015-09-02 | 35 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-05 | 2015-09-02 | 35 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
| Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych |  |  |  | 17% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
2.3.6.3 |  | Projekt strony internetowej | 2015-02-18 |  | 2.5% | 0% |  | dokument | 10 |  | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.2.2 | 2015-01-28 | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 21 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-28 | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 21 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.4 |  | Zawiadomienie o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji i wyłożenia dokumentów | 2015-06-30 |  | 2% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.2.3 | 2015-06-09 | 2015-06-30 | 2015-07-28 | 21 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-09 | 2015-06-30 | 2015-07-28 | 21 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.5 |  | Spotkania konsultacyjne | 2015-07-22 |  | 3.5% | 0% |  | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.2.4 | 2015-06-30 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 22 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 22 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.6 |  | Konferencje | 2015-07-22 |  | 4% | 0% |  | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.2.5 | 2015-05-26 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 57 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-05-26 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 57 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.7 |  | Raport z konsultacji społecznych projektów prognoz | 2015-08-05 |  | 5% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.2.6 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 2015-09-02 | 14 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 2015-09-02 | 14 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
| Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych |  |  |  | 5% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
2.3.6.8 |  | Raport z podsumowaniem uwzględnienia w prognozie projektów PZRP uwag do projektów PZRP wniesionych w ramach półrocznych konsultacji społecznych | 2015-07-27 |  | 5% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.3.1 | 2015-06-29 | 2015-07-27 | 2015-08-24 | 28 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-29 | 2015-07-27 | 2015-08-24 | 28 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
2.3.6.9 |  | Produkty ponownych konsultacji społecznych projektów prognoz (opcjonalne) | 2015-09-22 |  | 0% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.3.2 | 2015-07-27 | 2015-09-22 | 2015-10-20 | 57 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-27 | 2015-09-22 | 2015-10-20 | 57 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
| Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi |  |  |  | 20% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
2.3.6.10 |  | Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły | 2015-08-19 |  | 20% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | 0% | 0% | [12 empty] | 2.3.4.1 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 14 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 14 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
| Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników SOOŚ |  |  |  | 5% | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 0% | 0%
2.3.6.11 |  | Pisemne podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko | 2015-09-16 |  | 5% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  | 0% | 0% |  | n/d | n/d | [9 empty] | 2.3.5.1 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 2015-10-14 | 28 | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 2015-10-14 | 28 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
Note on G2: 100% oznacza produkt odebrany przez Zamawiającego; 99% oznacza produkt dostarczony do odbioru Zamawiającego po uzyskaniu wszystkich wymaganych akceptacji i zatwierdzeń; Produkt przed wymaganymi akceptacjami to maks. 90%
Note on R2: Aleksander Urban: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on S2: Aleksander Urban: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AA2: Osoba akceptująza ze strony Zamawiającego
Note on C35: Efekt rzeczowy w umowie: Projekt dokumentu podsumowującego, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.

## Załączniki
Opublikowane w prasie komunikaty, które ukazały się w okresie sprawozdawczym:

## Slowniki
Status | Wyjaśnienie znaczenia
ZIELONY | Brak zagrożeń dla przekroczenia harmonogramu lub nieosiągnięcia parametrów jakościowych produktów prac
ŻÓŁTY | Spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: - Opóźnienie etapu wynosi od 1 do 30 dni lub istnieje zagrożenia opóźnienia etapu i/lub projektu, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu - Opóźnienie produktu prac wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże nie ma to wpływu na opóźnienie Projektu lub Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu - Parametry jakościowe co najmniej 1 produktu nie zostały dotrzymane lub istnieje ryzyko ich niedotrzymania, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do osiągnięcia wymaganych parametrów
CZERWONY | Spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: - Opóźnienie etapu wynosi powyżej 30 dni lub istnieje niemożliwe do zlikwidowania ryzyko takiego opóźnienia - Istnieje ryzyko opóźnienia Projektu o co najmniej 1 dzień, którego Wykonawca nie może zlikwidować - Parametry jakościowe co najmniej 1 produktu zostały niedotrzymane i Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania działań prowadzących do osiągnięcia wymaganych parametrów
ZAKOŃCZONY | Prace nad projektem zostały zakończone.

## Harmonogram SOOŚ PZRP
WBS | Task Name | Duration | Start | Finish | PZRP Harmonogram_czI i II_20140919_v1.10.mpp | Start - zakt. | Koniec - zakt. | G-H: Propozycja aktualizacji harmonogramu faktycznego przez wykonawcę. Uwaga: Brak uwag (do tej części) raportu nie oznacza, że Zamawiający uznaje proponowane terminy za obowiązujące. | Start - odch [dni] | Koniec - odch [dni]
2 | Część II: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 335 days | 2014-08-05 | 2015-11-30 |  | 2014-08-05 | 2015-11-30 |  | 0 | 0
2.1 | Podpisanie umowy z Wykonawcą | 0 days | 2014-08-05 | 2014-08-05 |  | 2014-08-05 | 2014-08-05 |  | 0 | 0
2.2 | Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 227 days | 2014-08-05 | 2015-06-30 |  | 2014-08-05 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.2.1 | Podetap 0: Prace przygotowawcze | 28 days | 2014-08-05 | 2014-09-15 |  | 2014-08-05 | 2014-09-15 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | Opracowanie Planu Realizacji Projektu | 28 days | 2014-08-05 | 2014-09-15 |  | 2014-08-05 | 2014-09-15 |  | 0 | 0
2.2.2 | Podetap I: Działania wstępne | 112 days | 2014-08-05 | 2015-01-16 |  | 2014-08-05 | 2015-01-16 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | Przygotowanie zaktualizowanego harmonogramu prac | 10 days | 2014-08-05 | 2014-08-20 |  | 2014-08-05 | 2014-08-20 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | Opracowanie metodyki przygotowania prognoz dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 25 days | 2014-09-15 | 2014-10-20 |  | 2014-09-15 | 2014-10-20 |  | 0 | 0
2.2.2.3 | Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wniosku o opinię w sprawie zakresu prognoz oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie opinii własciwych organów | 38 days | 2014-10-20 | 2014-12-12 |  | 2014-10-20 | 2014-12-12 |  | 0 | 0
2.2.2.4 | Opracowanie Planu konsultacji społecznych | 20 days | 2014-11-28 | 2014-12-30 |  | 2014-11-28 | 2014-12-30 |  | 0 | 0
2.2.2.5 | Przygotowanie zawiadomienia, zgodnego z art. 39 ustawy o ooś o przystąpieniu do opracowania dokumentów | 15 days | 2014-12-22 | 2015-01-16 |  | 2014-12-22 | 2015-01-16 |  | 0 | 0
2.2.2.6 | Przygotowanie informacji o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz propozycji rozwiązań ewentualnych konfliktów | 29 days | 2014-10-20 | 2014-12-01 |  | 2014-10-20 | 2014-12-01 |  | 0 | 0
2.2.3 | Podetap II: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych | 130 days | 2014-12-22 | 2015-06-30 |  | 2014-12-22 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | Przygotowanie projektów prognoz dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych | 110 days | 2014-12-22 | 2015-06-01 |  | 2014-12-22 | 2015-06-01 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | Konsultacje projektów z Zamawiającym I Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej | 10 days | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 0 | 0
2.2.3.3 | Przygotowanie projektów prognoz planów zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisły, Odry I Pregoły | 10 days | 2015-06-16 | 2015-06-30 |  | 2015-06-16 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.2.4 | Produkty | 217 days | 2014-08-20 | 2015-06-30 |  | 2014-08-20 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.2.4.1 | Plan realizacji projektu | 0 days | 2014-09-15 | 2014-09-15 |  | 2014-09-15 | 2014-09-15 |  | 0 | 0
2.2.4.2 | Zaktualizowany harmonogram prac | 0 days | 2014-08-20 | 2014-08-20 |  | 2014-08-20 | 2014-08-20 |  | 0 | 0
2.2.4.3 | Metodyka przygotowania prognoz | 0 days | 2014-10-20 | 2014-10-20 |  | 2014-10-20 | 2014-10-20 |  | 0 | 0
2.2.4.4 | Raport z uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami odpowiedzialnymi za opracowanie PZRP | 0 days | 2014-10-29 | 2014-10-29 |  | 2014-10-29 | 2014-10-29 |  | 0 | 0
2.2.4.5 | Wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu prognoz do GDOŚ | 0 days | 2014-11-03 | 2014-11-03 |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 |  | 0 | 0
2.2.4.6 | Raport z uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami i GDOŚ | 0 days | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | 2014-12-12 | 2014-12-12 |  | 0 | 0
2.2.4.7 | Plan konsultacji społecznych | 0 days | 2014-12-30 | 2014-12-30 |  | 2014-12-30 | 2014-12-30 |  | 0 | 0
2.2.4.8 | Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognoz | 0 days | 2015-01-16 | 2015-01-16 |  | 2015-01-16 | 2015-01-16 |  | 0 | 0
2.2.4.9 | Raport zawierający opis procedury dotyczącej transgranicznego oddziaływania na środowisko | 0 days | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | 2014-12-01 | 2014-12-01 |  | 0 | 0
2.2.4.10 | Wstępna wersja projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP regionów wodnych i obszarów dorzeczy | 0 days | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0
2.2.4.11 | Projekty prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry I Pregoły | 0 days | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.3 | Etap II: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 215 days | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 0 | 0
2.3.1 | Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy | 26 days | 2015-06-30 | 2015-08-05 |  | 2015-06-30 | 2015-08-05 |  | 0 | 0
2.3.1.1 | Przekazanie projektów prognoz do opiniowania | 1 day | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | Opiniowanie prognoz przez właściwe organy | 25 days | 2015-07-01 | 2015-08-05 |  | 2015-07-01 | 2015-08-05 |  | 0 | 0
2.3.2 | Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko | 215 days | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 0 | 0
2.3.2.1 | Konsultacje nieformalne | 215 days | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 0 | 0
2.3.2.2 | Przygotowanie I utrzymanie strony internetowej | 215 days | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 2015-01-28 | 2015-11-30 |  | 0 | 0
2.3.2.3 | Przygotowanie zawiadomienia, zgodnego z art. 39 ustawy o ooś oraz zawierającego informację o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji I wyłożenia dokumentów oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym | 15 days | 2015-06-09 | 2015-06-30 |  | 2015-06-09 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.3.2.4 | Konsultacje formalne - uczestnictwo | 16 days | 2015-06-30 | 2015-07-22 |  | 2015-06-30 | 2015-07-22 |  | 0 | 0
2.3.2.5 | Przygotowanie konferencji i ich realizacja w okresie konsultacji formalnych | 40 days | 2015-05-26 | 2015-07-22 |  | 2015-05-26 | 2015-07-22 |  | 0 | 0
2.3.2.6 | Uwzględnienie uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych w uzgodnieniu z Zamawiającym | 10 days | 2015-07-22 | 2015-08-05 |  | 2015-07-22 | 2015-08-05 |  | 0 | 0
2.3.3 | Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych | 61 days | 2015-06-29 | 2015-09-22 |  | 2015-06-29 | 2015-09-22 |  | 0 | 0
2.3.3.1 | Uwzględnienie uwag wniesionych w ramach półrocznych konsultacji PZRP | 20 days | 2015-06-29 | 2015-07-27 |  | 2015-06-29 | 2015-07-27 |  | 0 | 0
2.3.3.2 | Przeprowadzenie powtórnych konsultacji społecznych (opcjonalne) | 41 days | 2015-07-27 | 2015-09-22 |  | 2015-07-27 | 2015-09-22 |  | 0 | 0
2.3.4 | Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi | 10 days | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
2.3.4.1 | Opracowanie końcowych wersji prognoz planów zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisły, Odry i Pregoły | 10 days | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
2.3.5 | Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko | 35 days | 2015-08-19 | 2015-10-07 |  | 2015-08-19 | 2015-10-07 |  | 0 | 0
2.3.5.1 | Przygotowanie podsumowania procesu strategicznej oceny oddziaływania | 10 days | 2015-08-19 | 2015-09-02 |  | 2015-08-19 | 2015-09-02 |  | 0 | 0
2.3.5.2 | Przygotowanie pisemnego podsumowania i przekaznie go organom opiniującym | 10 days | 2015-09-02 | 2015-09-16 |  | 2015-09-02 | 2015-09-16 |  | 0 | 0
2.3.5.3 | Zamieszczenie informacji o dokumencie I pisemnym podsumowaniu na stronach www | 15 days | 2015-09-16 | 2015-10-07 |  | 2015-09-16 | 2015-10-07 |  | 0 | 0
2.3.6 | Produkty | 152 days | 2015-02-18 | 2015-09-22 |  | 2015-02-18 | 2015-09-22 |  | 0 | 0
2.3.6.1 | Wniosek do właściwych organów o wydanie opinii | 0 days | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 0 | 0
2.3.6.2 | Podsumowanie opinii właściwych organów | 0 days | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  | 0 | 0
2.3.6.3 | Projekt strony internetowej | 0 days | 2015-02-18 | 2015-02-18 |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 |  | 0 | 0
2.3.6.4 | Zawiadomienie o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji I wyłożenia dokumentów | 0 days | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  | 0 | 0
2.3.6.5 | Spotkania konsultacyjne | 0 days | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  | 0 | 0
2.3.6.6 | Konferencje | 0 days | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  | 0 | 0
2.3.6.7 | Raport z konsultacji społecznych projektów prognoz | 0 days | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  | 2015-08-05 | 2015-08-05 |  | 0 | 0
2.3.6.8 | Raport z podsumowaniem uwzględnienia w prognozie projektów PZRP uwag do projektów PZRP wniesionych w ramach półrocznych konsultacji społecznych | 0 days | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | 0 | 0
2.3.6.9 | Produkty ponownych konsultacji społecznych projektów prognoz (opcjonalne) | 0 days | 2015-09-22 | 2015-09-22 |  | 2015-09-22 | 2015-09-22 |  | 0 | 0
2.3.6.10 | Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry I Pregoły | 0 days | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
2.3.6.11 | Pisemne podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko | 0 days | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | 0 | 0