## Raport
Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną realizację polityki spójności - Etap II
Nr Projektu: POPT.03.01.00-00-353/13
| Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014 | Raport z postępów prac nr I/5/2014
| Część ogólna raportu (obejmuje Obszary Dorzeczy) | Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego | Region Wodny Warty | Region Wodny Środkowej Odry | Region Wodny Górnej Odry | Region Wodny Łyny i Węgorapy | Region Wodny Dolnej Wisły | Region Wodny Środkowej Wisły | Region Wodny Małej Wisły | Region Wodny Górnej Wisły
Informacje ogólne |  | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne | Informacje ogólne
Umowa na | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia) | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Cześć I zamówienia)
Umowa nr | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013 | nr KZGW/ DPiZW-op/ POPT/ 1/ 2013
Wykonawca | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ
Autor | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko] | [Imię i nazwisko]
Okres sprawozdawczy | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30 | 2014-11-01 - 2014-11-30
Data sporządzenia raportu | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym] | 2014-12-05 [5. dzień roboczy po okresie sprawozdawczym]
% zaawansowania Części | 0%
oczekiwany % zaawansowania Części | 65.94% | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów". | Zaawansowanie i status są wykazywane w odniesieniu do wszystkich OD i RW łącznie w ogólnej części raportu. Informacja szczegółowa dotycząca zaawansowania produktów prac na poziomie Obszaru Dorzecza lub Regionu Wodnego dostepna jest w zakładce "Status Produktów".
Miara M1_I | 0%
Status | ZIELONY
Bieżący okres sprawozdawczy |  | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Warty | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Środkowej Odry | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Górnej Odry | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Łyny i Węgorapy | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Dolnej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Środkowej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Małej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Górnej Wisły
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami wysokopoziomwowe podsumowanie prac w RW - opis na poziomie OD] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] Należy przyjąc taki sam poziom raportowania dla wszystkich Regionów Wodnych i części ogólnej (np. w każdym przypadku 1.2.1.1 lub w każdym przypadku 1.2.1) | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis zrealizowanych działań w odniesieniu do RW ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] [podsumowanie prac dotyczących Regionu Wodnego] Lub na wyższym poziomie ogólności: Zadanie 1.2.1 Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ...
| Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: … | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami]
Etap II: Przypisanie działań do celów | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.3.1 Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów: [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ...
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadane 1.4.1: Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ...
Etap IV: Opracowanie programów działań | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ... | Zadanie 1.5.1 Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] ...
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] … | Zadanie 1.7.1 Opracowania harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych [opis zrealizowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac nad produktami] …
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | [każde zadanie w osobnym wierszu] | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym | Brak działań w okresie sprawozdawczym
Produkty przekazane do odbioru | [lista przekazanych do odbioru produktów w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Warty - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Środkowej Odry - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Górnej Odry - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Łyny i Węgorapy - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Dolnej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Środkowej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Małej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista przekazanych produktów w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Górnej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów]
Produkty odebrane | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Warty - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Środkowej Odry - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Górnej Odry - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Łyny i Węgorapy - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Dolnej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Środkowej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Małej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów] | [lista produktów odebranych w okresie sprawozdawczym dotyczących RW Górnej Wisły - łącznie dla wszystkich etapów; bez informacji o produktach w toku - tę należy zawrzeć w punktach powyżej dotyczących postępów prac poszczególnych etapów]
Ryzyka, zagadnienia, zmiany |  | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Warty | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Środkowej Odry | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Górnej Odry | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Łyny i Węgorapy | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Dolnej Wisły | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Środkowej Wisły | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Małej Wisły | Ryzyka, zagadnienia, zmiany - Region Wodny Górnej Wisły
Zidentyfikowane zagadnienia oraz ich wpływ na realizację Części I i/lub Projektu | [minimum: - opis zagadnienia (problemy), - proponowany plan działań zaradczych (propozycje rozwiązań problemów), - wpływ zagadnienia w skali 1-4] | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zagadnienia specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej
Zidentyfikowane ryzyka oraz ich wpływ na realizację Części I i/lub Projektu | [minimum: - opis ryzyka, - proponowany plan działań przeciwdziałania, - wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-4] | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie ryzyka specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej
Podsumowanie zmian (zmiany zgłoszone, zaakceptowane, odrzucone) | [minimum: - krótki opis zgłoszonych / zaakceptowanych / odrzuconych zmian, - określenie ich wpływu na zakres projektu i terminy] | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej | wyłącznie zmiany specyficzne dla Regionu Wodnego; zakres informacji jak w części ogólnej
Następny okres sprawozdawczy |  | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Warty | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Środkowej Odry | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Górnej Odry | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Łyny i Węgorapy | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Dolnej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Środkowej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Małej Wisły | Bieżący okres sprawozdawczy - Region Wodny Górnej Wisły
Oczekiwany % zaawansowania | 70.28% | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu. | Zaawansowanie jest wykazywane w odniesieniu do wszystkich dorzeczy i regionów łącznie w ogólnej części raportu.
Następny okres sprawozdawczy | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31 | 2014-12-01 - 2014-12-31
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.1 Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy]
| Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | Zadanie 1.2.1.2 Wykonanie analiz przestrzennego rozkładu potencjalnych strat: [opis działań do zrealizowania następnym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do Regionu Wodnego - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy]
Etap II: Przypisanie działań do celów | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap IV: Opracowanie programów działań | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu] | [każde zadanie w osobnym wierszu]
Produkty zaplanowane do dostarczenia | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Warty w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Środkowej Odry w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Górnej Odry w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Łyny i Węgorapy w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Dolnej Wisły w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Środkowej Wisły w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Małej Wisły w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy] | [opis produktów zaplanowanych do dostarczenia dotyczących RW Górnej Wisły w następnym okresie sprawozdawczym - na podstawie harmonogramu oraz wiedzy Wykonawcy]

## Status Produktów
1 | Część I – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, w tym planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych | [18 empty] | Data faktycznego dostarczenia produktu do Zamawiającego | Forma dostarczenia produktu | Opis produktu | Dostawca produktu | Lokalizacja w BP | PRODUKTY POWIĄZANE |  | STATUS | [21 empty] | Data statusu bieżącego: | Data statusu następnego
[25 empty] | Produkty cząstkowe | Produkty następcze | Planowany | W realizacji | Data wcześniejszych uzgodnień |  |  | W akceptacji Zamawiającego | Odrzucenie w wyniku uwag |  |  |  | Akceptacja Zamawiającego (odbiór) |  |  | O |  | 0% | 99% | 100% | [6 empty] | Z
WBS | Nazwa zadania | Nazwa produktu | Termin dostarczenia produktu/ów wg harmonogramu z 1.10.2014 | Termin dostarczenia produktu/ów wg SIWZ | Etap (wg SIWZ) | Zadanie (wg PoD) | Liczba produktów | Waga produktu | % zaawans | Wartość wskaźnika produktu (wg PoD) | Typ produktu | Termin na zgłoszenie uwag Zamawiającego (dni robocze) | Szacowany czas trwania uwzględnienia uwag (dni kalendarzowe) | Wymagane uzgodnienia zew. na etapie tworzenia produktu (przed przekazaniem go KZGW do odbioru) | Zakres wymaganych uzgodnień zew. na etapie tworzenia produktu | Wymagana dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie uzgodnień zew. (załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego) | Uwagi względem SIWZ | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie | [9 empty] | Zatwierdzenie Przewodniczącego KSOD | Zatwierdzenie Dyrektora RZGW / Przewodzniczącego KSRW | Zatwierdzenie Dyrektora UM |  | Odrzucony w wyniku zgłoszonych uwag | Data odrzucenia | Uwagi / Wymagane poprawki | Termin poprawek | Zaakceptowany | Data Akceptacji | Strona akceptująca |  | WBS zadania rozpoczynającego | Początek pracy (0%) | Koniec pracy - Termin przekazana do odbioru (99%) | Termin akceptacji (szacunkowy) (100%) | Ilość dni pracy | Ilość dni odbioru | Oczekiwany stan na koniec bieżącego | Oczekiwany stan na koniec następnego | 2014-11-30 | 2014-12-31 |  | Rozpoczęcie pracy - Termin zaktualizowany przez Wyk. | Koniec pracy - Termin zaktualizowany przez Wyk. | Termin akceptacji (szacunkowy) (100%) - na podstawie harm. zakt. | Ilość dni pracy - zakt. przez Wyk. | Odch. zakończenia pracy | Oczek. % wg daty zakt. na koniec bieżącego okr | Różnica % | Powinien zostać przekazany do odbioru, a nie jest. | Powinien zostać odebrany, a nie jest.
RAZEM | [7 empty] | 100% | 0% | [10 empty] | RRRR-MM-DD | [8 empty] | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | TAK/NIE | TAK/NIE | RRRR-MM-DD | Opis | RRRR-MM-DD | TAK/NIE | RRRR-MM-DD | [8 empty] | 65.94% | 70.28%
1.2 | Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | [6 empty] | 10% | 0%
1.2.5.1 |  | Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP" | 2014-07-16 | NA | I | 1 | 1 | 1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-16 | 2014-08-13 | 8 | 28 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-16 | 2014-08-13 | 8 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.2.5.2 |  | Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów | 2014-09-09 | 2014-09-08 | I | 1 | 1 | 9% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.2 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 28 | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3 | Etap II: Przypisanie działań do celów | [6 empty] | 9.84% | 0%
1.3.3.1 |  | Raport z zestawieniem działań z list ujętych w Master Planach | 2014-08-18 | NA | II | 2 |  | 1.92% | 0% |  | dokument | 10 | 14 | NIE | [26 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-08-18 | 2014-09-15 | 41 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-18 | 2014-09-15 | 41 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | Raport z uzasadnieniem celów, schematem możliwości ich osiągnięcia, zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych działań oraz zestawieniem działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 2014-09-09 | 2014-09-08 | II | 2 |  | 7.92% | 0%
1.3.3.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | W ogólnym schemacie przebiegu prac wstępna akceptacja przez GPRW (punkt 3) | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.3.3.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.66% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.3.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.4 | Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | [6 empty] | 9.96% | 0%
1.4.3.1 |  | Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym | 2014-11-10 | 2014-10-31 | III | 3 | 1 | 9.96% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM; Zatwierdzony przez PKSRW; Zaakceptowany przez Kierownika GPOD; Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW oraz KSOD Pismo (ew. email) od Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.4.1 | 2014-07-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 125 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 125 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5 | Etap IV: Opracowanie programów działań. | [6 empty] | 29.32% | 0%
1.5.4.1 |  | Przygotowane warianty planistyczne | 2014-09-23 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 1.44% | 0%
1.5.4.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.12% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.1 | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 | 2014-10-21 | 54 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.2 |  | Ocena skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 10.2% | 0%
1.5.4.2.1 |  | Raport z oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 4.44% | 0%
1.5.4.2.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.37% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | Dane wejściowe i wyjściowe oraz dane składające się na modele hydrodynamiczne służące do oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 5.76% | 0%
1.5.4.2.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.2.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | NA | pliki | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.1 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | Hierarchia wariantów planistycznych wg kryteriów kosztów i korzyści | 2014-11-10 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 1.2% | 0%
1.5.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.3 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.2 | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 49 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | Raport z analizy i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów planistycznych z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 2014-11-10 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 1.2% | 0%
1.5.4.4 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.4 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.1% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.3 | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 | 2014-12-08 | 63 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.5 |  | Raport opisujący wybraną metodę analizy wielokryterialnej | 2014-09-09 | 2014-09-08 | IV | 4 | 1 | 1.36% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zatwierdzony przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.1 | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 | 2014-10-07 | 63 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.6 |  | Raport opisujący wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem optymalnego wariantu planistycznego | 2014-12-22 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 4.56% | 0%
1.5.4.6 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD | Zgdodnie ze ogólnym schematem przebiegu prac planistycznych akceptacja przez GPRW (punkt 15) | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW Pismo (ew. email) od Dyrektora UM | Zgdodnie ze ogólnym schematem przebiegu prac planistycznych akceptacja przez GPOD(punkt 10) | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW Pismo (ew. email) od Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.6 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.38% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.1 | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 |  | 78.1% | 99% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 | 2015-01-19 | 105 | 0 | 78.1% | -78.1% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | Raport podsumowujący weryfikację i opis optymanego wariantu planistycznego | 2015-03-31 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 5.76% | 0%
1.5.4.7 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD | Zgdodnie ze ogólnym schematem przebiegu prac planistycznych akceptacja przez GPOD (punkt 10) | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW Pismo (ew. email) od Dyrektora UM | Zgdodnie ze ogólnym schematem przebiegu prac planistycznych akceptacja przez GPRW (punkt 10) | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW Pismo (ew. email) od Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.7 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.48% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.2.4.2.2 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 |  | 0% | 9% |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 | 2015-04-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.5.4.8 |  | Projekt relacyjnej bazy danych z określeniem struktury każdej z klas i ich wzajemnych powiązań | 2014-08-05 | 2014-09-30 | IV | 4 | 1 | 0.29% | 0% | NA | model danych (pliki pdf i "do edycji") | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.1 | 2014-07-09 | 2014-08-05 | 2014-09-02 | 28 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-05 | 2014-09-02 | 28 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.5.4.9 |  | Baza danych wypełniona danymi | 2014-11-20 | 2014-09-30 | IV | 4 | 1 | 0.84% | 0% | NA
1.5.4.9 |  | dla całego kraju |  |  |  |  | NA | 0.09% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.9 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.2 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.10 |  | Weryfikacja wypełnionej danymi bazy danych | 2015-03-30 | 2014-09-30 |  |  |  | 0.84% | 0%
1.5.4.10 |  | dla całego kraju |  |  |  |  | NA | 0.09% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.10 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.06% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.3 | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 |  | 7.634% | 31.3% |  |  |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 | 2015-04-27 | 131 | 0 | 7.634% | -7.634% | FALSE | FALSE
1.5.4.11 |  | Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierające wszystkie działania (z katalogu działań) wynikające z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 2014-11-20 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 0.84% | 0%
1.5.4.11 |  | dla całego kraju |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.11 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.07% | 0% | NA | pliki danych | 10 | 14 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.4 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach pracy zbiorów danych | 2014-11-20 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 0.36% | 0%
1.5.4.12 |  | dla całego kraju |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.02% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.02% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.12 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.02% | 0% | NA | pliki metadanych | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.5 | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 | 2014-12-18 | 59 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | Mapy do PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 2014-11-25 | 2014-09-30 | IV | 4 |  | 0.36% | 0%
1.5.4.13 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.5.4.13 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | NA | 0.03% | 0% | NA | pliki, dokumenty | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.5.3.6 | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 |  | 99% | 100% |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 | 2014-12-23 | 13 | 0 | 99% | -99% | TRUE | FALSE
1.6 | Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | [6 empty] | 9.9% | 0%
1.6.4.1 |  | Uzgodnione i zaakceptowane przez komitety sterujące regionów wodnych projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 2014-12-03 | 2014-10-31 17:00 | V | 5 |  | 7.2% | 0%
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora UM i Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora UM i Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.1 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.1 | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 |  | 95.35% | 100% |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 86 | 0 | 95.35% | -95.35% | FALSE | FALSE
1.6.4.2 |  | Uzgodnione i Zaakceptowane przez komitety sterujące obszarów dorzeczy projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 2014-12-22 | 2014-12-15 17:00 | V | 5 |  | 2.4% | 0%
1.6.4.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.8% | 0% | 1 | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.3 |  | Projekty planów przetłumaczone na języki państw sąsiednich | 2014-12-22 | 2014-12-15 17:00 | V | 5 |  | 0.3% | 0% | [7 empty] | do uzgodnienia z dyrektorami rzgw jakie tłumaczenia będą wymagane | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 77 |  | 70.13% | 100% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły na język … | [5 empty] | 0.1% | 0% |  | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry na język … | [5 empty] | 0.1% | 0% |  | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
1.6.4.3 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły na język … | [5 empty] | 0.1% | 0% |  | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.6.2 | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 |  | 70.13% | 99% |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 77 | 0 | 70.13% | -70.13% | FALSE | FALSE
[18 empty] | 0% | 0%
1.7 | Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | [6 empty] | 20% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | [22 empty] | 2014-07-09 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 511 |  | 28.18% | 34.25% |  |  |  | #N/A | 2015-12-01 | 2015-12-01 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.7.19.1 |  | Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz ZPZ | 2014-07-15 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 15 | 21 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.1.1.1 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-08-26 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-08-26 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | Harmonogram spotkań | 2014-07-15 | NA | VI | 6 |  | ND | 0%
1.7.19.2 |  | dla KS, GP OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Warty oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Środkowej Odry oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Górnej Odry oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Dolnej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Małej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.2 |  | dla KS, GP RW Górnej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.2 | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 7 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.3 |  | Spotkania KS, GP, ZPZ | 2015-09-30 | 2015-09-30 | VI | 6 |  | ND | 0%
1.7.19.3 |  | dla KS OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Warty |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Środkowej Odry |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Górnej Odry |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Dolnej Wisły |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Małej Wisły |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla KS RW Górnej Wisły |  |  |  |  | 3 | ND | 0% | 2 | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Warty |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Środkowej Odry |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Górnej Odry |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Dolnej Wisły |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Małej Wisły |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla GP RW Górnej Wisły |  |  |  |  | 5 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.3 |  | dla każdego z 51 ZPZ |  |  |  |  | 357 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | [24 empty] | 1.7.1.1.3 | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 |  | 31.15% | 38.15% |  |  |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 443 | 0 | 31.15% | -31.15% | FALSE | FALSE
1.7.19.4 |  | Dodatkowe wstępne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ | 2014-08-29 | 2014-07-30 | VI | 6 |  | ND | 0%
1.7.19.4 |  | dla KS |  |  |  |  | NA | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.1.1.4 | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | 52 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | 52 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.4 |  | Raport z organizacji dodatkowych wstępnych spotkań informacyjnych dla GP oraz ZPZ |  |  |  |  | NA | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.1.1.4 | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | 52 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | 52 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.5 |  | Szczegółowy wykaz interesariuszy | 2014-08-08 | 2014-08-08 | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.1 | 2014-07-09 | 2014-08-08 | 2014-09-05 | 31 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-08 | 2014-09-05 | 31 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.6 |  | Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 2014-08-29 | 2014-07-22 | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.2 | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-26 | 52 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-29 | 2014-09-26 | 52 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.7 |  | Modernizacja strony www (1) | 2014-10-01 | 2014-06-02 | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | podstrona www | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.3.1 | 2014-08-01 | 2014-10-01 | 2014-10-29 | 62 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-10-01 | 2014-10-29 | 62 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.8 |  | Modernizacja strony www (2) | 2014-12-18 | 2014-10-17 | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | podstrona www | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.3.4 | 2014-11-03 | 2014-12-18 | 2015-01-15 | 46 |  | 58.7% | 99% |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-12-18 | 2015-01-15 | 46 | 0 | 58.7% | -58.7% | FALSE | FALSE
1.7.19.9 |  | Modernizacja strony www (3) | 2015-06-18 | 2015-05-25 | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | podstrona www | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.3.7 | 2015-04-03 | 2015-06-18 | 2015-07-16 | 77 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-06-18 | 2015-07-16 | 77 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.10 |  | Ankieta w wersji analogowej | 2014-10-31 | NA | VI | 6 | 3500 | ND | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.4 | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.11 |  | Ankieta w wersji cyfrowej | 2014-10-31 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | projekt elektronicznej ankiety | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.4 | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.12 |  | System do zarządzania ankietami | 2014-10-31 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | aplikacja | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.5 | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.13 |  | Szkolenia z obsługi systemu do zarządzania ankietami | 2014-10-31 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | szkolenie | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.5 | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 47 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.14 |  | Propozycja planu mediowego | 2014-09-12 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.6.1 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | 2014-10-10 | 11 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-12 | 2014-10-10 | 11 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.15 |  | Raport z realizacji planu mediowego | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.6.3 | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.16 |  | Materiały promocyjne i reklamowe | [5 empty] | ND | 0% |  |  |  |  | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.7 | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 102 |  | 77.45% | 100% |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 102 | 0 | 77.45% | -77.45% | FALSE | FALSE
1.7.19.16.1 |  | propozycje 3 linii kreatywnych | 2014-10-03 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.7 | 2014-09-12 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 22 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 22 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.16.2 |  | roll-upy | 2014-12-22 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | roll-upy | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.7 | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 |  | 77.45% | 99% |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 | 0 | 77.45% | -77.45% | FALSE | FALSE
1.7.19.16.3 |  | plakaty | 2014-12-22 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | plakaty | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.7 | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 |  | 77.45% | 99% |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 | 0 | 77.45% | -77.45% | FALSE | FALSE
1.7.19.16.4 |  | gadgety reklamowe | 2014-12-22 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | gadgety reklamowe | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.7 | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 |  | 77.45% | 99% |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 102 | 0 | 77.45% | -77.45% | FALSE | FALSE
1.7.19.17 |  | Newsletter (e-mailing) | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | NA | ND | 0% | NA | dokument elektroniczny | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.8 | 2014-10-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 418 |  | 12.2% | 19.62% |  |  |  | 2014-10-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 418 | 0 | 12.2% | -12.2% | FALSE | FALSE
1.7.19.18 |  | Film reklamowy | 2014-11-04 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | film | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.9 | 2014-08-01 | 2014-11-04 | 2014-11-18 | 96 |  | 100% | 100% |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-11-04 | 2014-11-18 | 96 | 0 | 100% | -100% | TRUE | TRUE
1.7.19.19 |  | Broszura informacyjna | 2014-12-19 | NA | VI | 6 | 20000 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.10 | 2014-09-01 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 110 |  | 81.82% | 99% |  |  |  | 2014-09-01 | 2014-12-19 | 2015-01-02 | 110 | 0 | 81.82% | -81.82% | FALSE | FALSE
1.7.19.20 |  | Konferencje | 2015-06-10 | NA | VI | 6 | 8 | ND | 0% | 8 | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.11 | 2015-01-13 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 149 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-13 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 149 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.20.1 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu konferencji | 2015-06-10 | NA |  |  | 8 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.21 |  | Spotkania konsultacyjne | 2015-06-01 | NA | VI | 6 | 21 | ND | 0% | 21 | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.12 | 2015-01-08 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 145 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-08 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 145 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.21.1 |  | raport ze spotkania konsultacyjnego | 2015-06-01 | NA |  |  | 21 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.21.3 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu spotkań konsultacyjnych | 2015-06-01 | NA |  |  | 21 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.21.4 |  | podsumowanie wszystkich spotkań do opublikowania na stronie internetowej | 2015-06-01 | NA |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.22 |  | Forum Wodne 2015 | 2015-04-15 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | 1 | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.13 | 2015-01-05 | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 101 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-05 | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 101 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.22.1 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu KFW | 2015-04-15 | NA |  |  | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.23 |  | Badania jakościowe dot. projektów PZRP | [5 empty] | ND | 0% |  |  |  | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.23.1 |  | spotkania grup fokusowych | 2015-04-20 | NA | VI | 6 | 12 | ND | 0% | NA | spotkanie | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.14 | 2015-02-26 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 54 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 54 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.23.2 |  | raporty ze spotkań grup fokusowych | 2015-04-20 | NA | VI | 6 | 12 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.14 | 2015-02-26 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 54 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 54 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.24 |  | Internetowe badanie ilościowe | [5 empty] | ND | 0% |  |  |  |  | NIE |  |  |  | 0% | 0%
1.7.19.24.1 |  | ankiety internetowe | 2015-05-29 | NA | VI | 6 | 1300 | ND | 0% | NA | dokument elektroniczny | 10 | 14 | NIE | [26 empty] | 1.7.15 | 2015-01-09 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 141 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-05-29 | 2015-06-26 | 141 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.24.2 |  | raport z wnioskami z badania | 2015-05-29 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.15 | 2015-01-09 | 2015-05-29 | 2015-06-12 | 141 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-05-29 | 2015-06-12 | 141 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.7.19.25 |  | Publikacje prasowe | [5 empty] | ND | 0% | [8 empty] | 0% | 0%
1.7.19.25.1 |  | komunikaty prasowe w języku polskim | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 3 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.2 |  | komunikaty prasowe w języku angielskim | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 3 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.3 |  | plan publikacji prasowych | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.4 |  | publikacje w prasie ogólnopolskiej | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 15 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.5 |  | publikacje w prasie branżowej | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 6 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.6 |  | publikacje w prasie regionalnej | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 9 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.7 |  | publikacje internetowe | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 20 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.25.8 |  | raport zbiorczy w zakresie PR projektu | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE | [26 empty] | 1.7.16 | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 |  | 23.22% | 29.71% |  |  |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 478 | 0 | 23.22% | -23.22% | FALSE | FALSE
1.7.19.26 |  | Program edukacyjny | 2015-12-01 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 8% | NA | dokument elektroniczny | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 8% | [21 empty] | 1.7.17 | 2015-01-05 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 331 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-05 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 331 | 0 | 0% | 8% | FALSE | FALSE
1.7.19.27 |  | Raport z konsultacji społecznych | 2015-06-07 | NA | VI | 6 | 1 | ND | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.7.18 | 2015-01-05 | 2015-07-06 | 2015-08-03 | 183 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-01-05 | 2015-07-06 | 2015-08-03 | 183 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8 | Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | [6 empty] | 9.98% | 0%
1.8.12.1 |  | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 2015-08-19 | NA | VII | 8 |  | 1.5% | 0%
1.8.12.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.1 | 2015-06-01 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 80 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 80 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.2 | 2015-06-01 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 80 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 80 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.1 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.3 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-05 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | Ostateczna wersja PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (uwzględniająca uwagi) | 2015-08-31 | NA | VII | 8 |  | 5.04% | 0% | [46 empty] | 0
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora UM i protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora UM i protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.2 |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.42% | 0% | 1 | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.4 | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | 41 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.3 |  | Podsumowanie sposobu uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 2015-09-14 | NA | VII | 8 |  | 1.5% | 0% | [8 empty] | 0% | 0%
1.8.12.3 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.5 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.3 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.5 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.3 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.5 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-12 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim | 2015-09-14 | NA | VII | 8 |  | 0.48% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | [36 empty] | 0
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.4 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku angielskim | 2015-09-14 | NA | VII | 8 |  | 0.48% | 0%
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.5 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.8 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 15 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP uwzględniające wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 2015-12-01 | 2015-12-01 | VII | 8 |  | 0.48% | 0% | [46 empty] | 0
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.6 |  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  |  |  | 1 | 0.04% | 0% | NA | dokument | 5 | 7 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.10 | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 114 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.8.12.7 |  | Raport dot. metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 2015-08-19 | NA | VII | 8 | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.8.11 | 2015-07-22 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 29 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-08-19 | 2015-09-16 | 29 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.9 | Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | [6 empty] | 1% | 0%
1.9.2.1 |  | Raport dla KE w języku polskim | 2015-12-01 | 2015-12-01 | VIII | 9 | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.9.1 | 2015-11-09 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 23 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-11-09 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 23 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
1.9.2.2 |  | Raport dla KE w języku angielskim | 2015-12-01 | 2015-12-01 | VIII | 9 | 1 | 0.5% | 0% | NA | dokument | 10 | 14 | NIE |  |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 1.9.1 | 2015-11-09 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 23 |  | 0% | 0% |  |  |  | 2015-11-09 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | 23 | 0 | 0% | 0% | FALSE | FALSE
[10 empty] | Razem wskaźniki produktów wg PoD: |  |  |  | plus z części II: | Razem:
[10 empty] | 49 | dokument |  |  | 7 | 56
[10 empty] | 48 | spotkanie |  |  | 4 | 52
Note on W1: askweres: odniesienie do właściwego dokumentu Opisu produktu
Note on J3: 100% oznacza produkt odebrany przez Zamawiającego; 99% oznacza produkt dostarczony do odbioru Zamawiającego po uzyskaniu wszystkich wymaganych akceptacji i zatwierdzeń; Produkt przed wymaganymi akceptacjami to maks. 90%
Note on AE3: Aleksander Urban: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AF3: Aleksander Urban: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AN3: Osoba akceptująza ze strony Zamawiającego
Note on C204: askweres: czy można już na tym etapie stwierdzić które projekty planów będą tłumaczone i na jakie języki?
Note on E241: askweres: najpóźniej w terminie 3 tygodni od podpisania umowy
Note on E244: askweres: nie później niż miesiąc od podpisania umowy
Note on E245: askweres: propozycje powinny zostać przedstawione do 7 dni od podpisania umowy; harmonogramy powinny być opracowane nie później niż 2 tyg. po podpisaniu umowy
Note on H249: askweres: papierowa wersja ankiety (wydrukowana i rozdystrybuowana): KZGW ok. 700 egz. Po ok. 400 egz. w każdym RZGW
Note on H262: askweres: Specyfikacja broszury minimum – do ostatecznej decyzji Zamawiającego po rekomendacji Wykonawcy. Nakład broszury to ok. 20 000 sztuk w formacie A5. Format: A5 Objętość: minimalnie 10 stron Kolor okładki i środków: 4+4 (pełny kolor - CMYK) Oprawa: zszycie Papier środka: jeśli to możliwe papier ekologiczny 130g/m2 lub ewentualnie kreda 130g/m2 Papier okładki: jeśli to możliwe ekologiczny karton 250 g/m2, wykończenie jednostronnie folia błysk
Note on H263: askweres: minimum po jednej konferencji w każdym regionie RZGW oraz jednej konferencji krajowej

## Zaawansowanie %-old (hidden)
Zaawansowanie | Waga | % zaawansowania - na koniec bieżącego okresu | % zaawansowania - na koniec poprzedniego okresu | Przyrost w bieżącym okresie
Cześć I PZRP | 100% | 0% | 0% | 0%
Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap II: Przypisanie działań do celów | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap IV: Opracowanie programów działań | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 10% | 0% | 0% | 0%
Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 20% | 0% | 0% | 0%
Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 10% | 0% | 0% | 0%
Poziom szczegółowości ulegnie zwiększeniu - aby ująć produkty prac. Wagi etapów przykładowe - do ustalenia z Zamawiajcym wagi etapów i produktów.
Wykonawca wypełnia tylko pola żółte, pozosałe są podane jako tylko-do-odczytu (wagi), obliczane (poziom zaawansowania zagregowanych pozycji, przyrost w okresie bieżącym) lub pochodzą z poprzedniego okresu.

## Slowniki
Status | Wyjaśnienie znaczenia
ZIELONY | Brak zagrożeń dla przekroczenia harmonogramu lub nieosiągnięcia parametrów jakościowych produktów prac
ŻÓŁTY | Spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: - Opóźnienie etapu wynosi od 1 do 30 dni lub istnieje zagrożenia opóźnienia etapu i/lub projektu, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu - Opóźnienie produktu prac wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże nie ma to wpływu na opóźnienie Projektu lub Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do likwidacji ryzyka opóźnienia Projektu - Parametry jakościowe co najmniej 1 produktu nie zostały dotrzymane lub istnieje ryzyko ich niedotrzymania, jednakże Wykonawca może zrealizować działania prowadzące do osiągnięcia wymaganych parametrów
CZERWONY | Spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: - Opóźnienie etapu wynosi powyżej 30 dni lub istnieje niemożliwe do zlikwidowania ryzyko takiego opóźnienia - Istnieje ryzyko opóźnienia Projektu o co najmniej 1 dzień, którego Wykonawca nie może zlikwidować - Parametry jakościowe co najmniej 1 produktu zostały niedotrzymane i Wykonawca nie ma możliwości zrealizowania działań prowadzących do osiągnięcia wymaganych parametrów
ZAKOŃCZONY | Prace nad projektem zostały zakończone.

## Harmonogram PZRP
WBS | Task Name | Duration | Start | Finish | PZRP Harmonogram z 1.10.2014 - dołączony do aneksu | Start - zakt. | Koniec - zakt. | G-H: Propozycja aktualizacji harmonogramu faktycznego przez wykonawcę. Uwaga: Brak uwag do (tej części) raportu nie oznacza, że Zamawiający uznaje proponowane terminy za obowiązujące. | Start - odch [dni] | Koniec - odch [dni]
1 | Część I – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, w tym planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.1 | Podpisanie umowy z Wykonawcą | 0 days | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 0 | 0
1.2 | Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.1 | Wykonanie analiz identyfikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Analizy przestrzennego rozkładu potencjalnych strat | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 0 | 0
1.2.1.3 | Analizy poziomu strat historycznych | 6 days | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 2014-07-09 | 2014-07-17 |  | 0 | 0
1.2.2 | Analiza potencjalnych źródeł wzrostu ryzyka powodziowego | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3 | Analizy działania obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3.1 | Analiza stanu technicznego urządzeń wodnych mających znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej oraz zakresu kontroli tego stanu (tzw. faza przed powodzią) | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | Analiza skuteczności systemu prognoz i ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi (tzw. „faza w trakcie powodzi”) | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | Analiza obecnego systemu dokumentowania powodzi w zakresie przebiegu oraz wielkości strat (tzw. „faza po powodzi”), | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | Analiza istniejących planów i programów sformułowanych w celu budowy, modernizacji lub remontu urządzeń wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej, w celu udokumentowania słuszności i poziomu przygotowania proponowanych zadań inwestycyjnych | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.3.5 | Analiza istniejących planów i programów służących zarządzaniu ryzykiem powodziowym w zakresie zidentyfikowania i zweryfikowania działań nietechnicznych | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.4 | Diagnoza problemów zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych analiz | 22 days | 2014-08-07 | 2014-09-09 |  | 2014-08-07 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.5 | Produkty | 38 days | 2014-07-16 | 2014-09-09 |  | 2014-07-16 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.2.5.1 | Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP" | 0 days | 2014-07-16 | 2014-07-16 |  | 2014-07-16 | 2014-07-16 |  | 0 | 0
1.2.5.2 | Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.3 | Etap II: Przypisanie działań do celów | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.3.1 | Weryfikacja i uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza wraz z przygotowaniem schematu możliwości osiągnięcia przyjętych celów. | 27 days | 2014-07-09 | 2014-08-18 |  | 2014-07-09 | 2014-08-18 |  | 0 | 0
1.3.2 | Wybór działań ograniczających ryzyko powodziowe (które mogą zmniejszyć, zneutralizować lub rozłożyć w czasie zdiagnozowane problemy) oraz przypisanie działań do celów szczegółowych. | 25 days | 2014-08-04 | 2014-09-09 |  | 2014-08-04 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.3.3 | Produkty | 16 days | 2014-08-18 | 2014-09-09 |  | 2014-08-18 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.3.3.1 | Raport z zestawieniem działań z list ujętych w Master Planach | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 0 | 0
1.3.3.2 | Raport z uzasadnieniem celów, schematem możliwości ich osiągnięcia, zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych działań oraz zestawieniem działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 16 days | 2014-08-18 | 2014-09-09 |  | 2014-08-18 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.3.3.2.1 | Uzasadnienie przyjętych celów głównych i szczegółowych dla każdego regionu wodnego i obszaru dorzecza | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 0 | 0
1.3.3.2.2 | Schemat możliwości osiągnięcia przyjętych celów | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 0 | 0
1.3.3.2.3 | Zestawienie wszystkich działań wyselekcjonowanych na podstawie diagnozy problemów | 0 days | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 2014-08-18 | 2014-08-18 |  | 0 | 0
1.3.3.2.4 | Zestawienie działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.4 | Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.1 | Identyfikacja niezbędnych instrumentów wspomagających wdrożenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.2 | Opracowanie założeń dla zidentyfikowanych instrumentów, w celu umożliwienia wypracowania treści odpowiednich dokumentów prawnych. | 87 days | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 2014-07-09 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.3 | Produkty | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.3.1 | Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.3.1.1 | Wykaz instrumentów prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych niezbędnych do opracowania lub przepracowania w celu umożliwienia wdrożenia planów ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.3.1.2 | Propozycje treści poszczególnych instrumentów, w formie założeń do opracowania dokumentów szczegółowych | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.4.3.1.3 | Ocena skutków nie wdrożenia proponowanych instrumentów | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5 | Etap IV: Opracowanie programów działań | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.1 | Sformułowanie wariantów planistycznych – zestawu działań dla poszczególnych celów głównych i celów szczegółowych | 36 days | 2014-08-01 | 2014-09-23 |  | 2014-08-01 | 2014-09-23 |  | 0 | 0
1.5.2 | Analiza i ocena wariantów planistycznych | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.2.1 | Ocena wypracowanych wariantów działań z wykonaniem modelowania dla nowych wariantów technicznych (inwestycyjnych) | 98 days | 2014-09-09 | 2015-01-30 |  | 2014-09-09 | 2015-01-30 |  | 0 | 0
1.5.2.2 | Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści dla sformułowanych wariantów planistycznych | 108 days | 2014-09-23 | 2015-02-27 |  | 2014-09-23 | 2015-02-27 |  | 0 | 0
1.5.2.3 | Przeprowadzenie analiz i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 44 days | 2014-09-09 | 2014-11-10 |  | 2014-09-09 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.2.4 | Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej wszystkich wariantów planistycznych, wybór wariantu optymalnego. | 183 days | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 2014-07-09 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.2.4.1 | Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego wybranej metody analizy wielokryterialnej | 43 days | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 2014-07-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.5.2.4.2 | Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej wszystkich wariantów planistycznych | 140 days | 2014-09-09 | 2015-03-31 |  | 2014-09-09 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.2.4.2.1 | Opis przeprowadzenia analizy wielokryterialnej dla wszystkich wariantów planistycznych | 73 days | 2014-09-09 | 2014-12-22 |  | 2014-09-09 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.5.2.4.2.2 | Weryfikacja analizy wielokryterialnej | 67 days | 2014-12-22 | 2015-03-31 |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.3 | Opracowanie i wypełnienie danymi bazy danych działań wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 182 days | 2014-07-09 | 2015-03-30 |  | 2014-07-09 | 2015-03-30 |  | 0 | 0
1.5.3.1 | Opracowanie projektu bazy danych | 19 days | 2014-07-09 | 2014-08-05 |  | 2014-07-09 | 2014-08-05 |  | 0 | 0
1.5.3.2 | Wypełnienie bazy danych danymi o działaniach | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.3.3 | Weryfikacja wypełnienia bazy danych danymi o działaniach | 88 days | 2014-11-20 | 2015-03-30 |  | 2014-11-20 | 2015-03-30 |  | 0 | 0
1.5.3.4 | Opracowanie warstw GIS dotyczących działań | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.3.5 | Opracowanie metadanych dla zbiorów danych dotyczących działań | 41 days | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 2014-09-23 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.3.6 | Przygotowanie mapy do planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 8 days | 2014-11-13 | 2014-11-25 |  | 2014-11-13 | 2014-11-25 |  | 0 | 0
1.5.4 | Produkty | 164 days | 2014-08-05 | 2015-03-31 |  | 2014-08-05 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.4.1 | Przygotowane warianty planistyczne | 0 days | 2014-09-23 | 2014-09-23 |  | 2014-09-23 | 2014-09-23 |  | 0 | 0
1.5.4.2 | Ocena skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.2.1 | Raport z oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.2.2 | Dane wejściowe i wyjściowe oraz dane składające się na modele hydrodynamiczne służące do oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.3 | Hierarchia wariantów planistycznych wg kryteriów kosztów i korzyści | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4 | Raport z analizy i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów planistycznych z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4.1 | Ocena zgodności wariantów działań z prawem | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4.2 | Ocena zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z RDW | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4.3 | Ocena zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4.4 | Określenie argumentów za realizacją proponowanych działań mimo negatywnego wpływu na środowisko lub cele środowiskowe | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.4.5 | Określenie rodzajów i wielkości oraz czasu realizacji działań minimalizujących i kompensacyjnych związanych z koniecznością realizacji działań naruszających cele dyrektyw środowiskowych | 0 days | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 0 | 0
1.5.4.5 | Raport opisujący wybraną metodę analizy wielokryterialnej | 0 days | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 2014-09-09 | 2014-09-09 |  | 0 | 0
1.5.4.6 | Raport opisujący wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem optymalnego wariantu planistycznego | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.5.4.7 | Raport podsumowujący weryfikację i opis optymalnego wariantu planistycznego | 0 days | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.5.4.8 | Projekt relacyjnej bazy danych z określeniem struktury każdej z klas i ich wzajemnych powiązań | 0 days | 2014-08-05 | 2014-08-05 |  | 2014-08-05 | 2014-08-05 |  | 0 | 0
1.5.4.9 | Wypełniona danymi baza danych | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.4.10 | Weryfikacja wypełnionej danymi bazy danych | 0 days | 2015-03-30 | 2015-03-30 |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 |  | 0 | 0
1.5.4.11 | Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierające wszystkie działania (z katalogu działań) wynikające z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.4.12 | Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach pracy zbiorów danych | 0 days | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 2014-11-20 | 2014-11-20 |  | 0 | 0
1.5.4.13 | Mapy do PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 0 days | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | 2014-11-25 | 2014-11-25 |  | 0 | 0
1.6 | Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 140 days | 2014-09-09 | 2015-03-31 |  | 2014-09-09 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.6.1 | Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 60 days | 2014-09-09 | 2014-12-03 |  | 2014-09-09 | 2014-12-03 |  | 0 | 0
1.6.2 | Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 53 days | 2014-10-07 | 2014-12-22 |  | 2014-10-07 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.6.3 | Weryfikacja projektów PZRP dla regionów wodnych i obszarów dorzeczy | 67 days | 2014-12-22 | 2015-03-31 |  | 2014-12-22 | 2015-03-31 |  | 0 | 0
1.6.4 | Produkty | 13 days | 2014-12-03 | 2014-12-22 |  | 2014-12-03 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.6.4.1 | Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujące regionów wodnych projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 0 days | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | 0 | 0
1.6.4.2 | Uzgodnione i zatwierdzone przez komitety sterujące obszarów dorzeczy projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.6.4.3 | Projekty planów przetłumaczone na języki państw sąsiednich | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.7 | Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.1 | Organizacja pracy i spotkań | 312 days | 2014-07-09 | 2015-09-30 |  | 2014-07-09 | 2015-09-30 |  | 0 | 0
1.7.1.1 | Organizacja prac komitetów sterujących oraz grup planistycznych poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zespołów planistycznych zlewni | 312 days | 2014-07-09 | 2015-09-30 |  | 2014-07-09 | 2015-09-30 |  | 0 | 0
1.7.1.1.1 | Opracowanie propozycji regulaminu funkcjonowania komitetów sterujących oraz grup planistycznych poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zespołów planistycznych zlewni | 4 days | 2014-07-09 | 2014-07-15 |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 |  | 0 | 0
1.7.1.1.2 | Opracowanie harmonogramu spotkań | 4 days | 2014-07-09 | 2014-07-15 |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 |  | 0 | 0
1.7.1.1.3 | Organizacja i przeprowadzenie spotkań | 308 days | 2014-07-15 | 2015-09-30 |  | 2014-07-15 | 2015-09-30 |  | 0 | 0
1.7.1.1.4 | Organizacja dodatkowych wstępnych spotkań informacyjnych dla wszystkich komitetów sterujących, grup planistycznych oraz zespołów planistycznych zlewni | 15 days | 2014-07-09 | 2014-07-30 |  | 2014-07-09 | 2014-07-30 |  | 0 | 0
1.7.1.1.5 | Przeprowadzenie dodatkowych spotkań informacyjnych dla wszystkich komitetów sterujących, grup planistycznych oraz zespołów planistycznych zlewni | 21 days | 2014-07-30 | 2014-08-29 |  | 2014-07-30 | 2014-08-29 |  | 0 | 0
1.7.2 | Opracowanie harmonogramu kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 36 days | 2014-07-09 | 2014-08-29 |  | 2014-07-09 | 2014-08-29 |  | 0 | 0
1.7.3 | Organizacja strony internetowej w ramach serwisu www.powodz.gov.pl.- opracowane materiały informacyjne dotyczące projektów planów oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 338 days | 2014-08-01 | 2015-12-01 |  | 2014-08-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.3.1 | opracowanie pierwszej wersji modernizacji strony www | 42 days | 2014-08-01 | 2014-10-01 |  | 2014-08-01 | 2014-10-01 |  | 0 | 0
1.7.3.2 | testy pierwszej modyfikacji strony www | 9 days | 2014-09-18 | 2014-10-01 |  | 2014-09-18 | 2014-10-01 |  | 0 | 0
1.7.3.3 | zatwierdzenie pierwszej modyfikacji strony www | 0 days | 2014-10-01 | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 |  | 0 | 0
1.7.3.4 | opracowanie drugiej modernizacji strony www w zakresie narzędzi do konsultacji społecznych | 24 days | 2014-11-03 | 2014-12-08 |  | 2014-11-03 | 2014-12-08 |  | 0 | 0
1.7.3.5 | testy drugiej modyfikacji strony www | 9 days | 2014-12-05 | 2014-12-18 |  | 2014-12-05 | 2014-12-18 |  | 0 | 0
1.7.3.6 | zatwierdzenie drugiej modyfikacji strony www | 0 days | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | 0 | 0
1.7.3.7 | opracowanie trzeciej modernizacji strony www | 43 days | 2015-04-03 | 2015-06-05 |  | 2015-04-03 | 2015-06-05 |  | 0 | 0
1.7.3.8 | testy trzeciej modyfikacji strony www | 9 days | 2015-06-05 | 2015-06-18 |  | 2015-06-05 | 2015-06-18 |  | 0 | 0
1.7.3.9 | zatwierdzenie trzeciej modyfikacji strony www | 0 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  | 0 | 0
1.7.3.10 | Stałe zasilanie treścią strony internetowej www.powodz.gov.pl w języku polskim i angielskim | 296 days | 2014-10-01 | 2015-12-01 |  | 2014-10-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.4 | Opracowanie uniwersalnej ankiety w wersjach cyfrowej oraz analogowej w celu zasięgania opinii na temat projektów PZRP oraz przełożenie wszystkich zebranych ankiet na wersję cyfrową | 34 days | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.5 | Opracowanie systemu do zarządzania ankietami | 34 days | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  | 2014-09-15 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.6 | Przygotowanie propozycji planu mediowego w celu promocji kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych (internet, prasa, inne media) oraz wdrożenie zaakceptowanego planu i przedstawienie raportu | 317 days | 2014-09-02 | 2015-12-01 |  | 2014-09-02 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.6.1 | Przygotowanie propozycji planu mediowego | 8 days | 2014-09-02 | 2014-09-12 |  | 2014-09-02 | 2014-09-12 |  | 0 | 0
1.7.6.2 | Wdrożenie planu mediowego | 309 days | 2014-09-12 | 2015-12-01 |  | 2014-09-12 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.6.3 | Przedstawienie raportu | 10 days | 2015-11-17 | 2015-12-01 |  | 2015-11-17 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.7 | Przygotowanie materiałów do promocji zgodnie ze specyfikacja do zaakceptowanego planu mediowego oraz dodatkowych materiałów reklamowych | 302 days | 2014-09-12 | 2015-11-20 |  | 2014-09-12 | 2015-11-20 |  | 0 | 0
1.7.8 | Przygotowywanie newslettera (biuletynu informacyjnego) w formie e-mailingów dotyczących aktualności w projekcie | 289 days | 2014-10-10 | 2015-12-01 |  | 2014-10-10 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.9 | Opracowanie, przygotowanie i realizacja krótkiego filmu reklamowego dotyczącego Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na potrzeby całości projektu | 66 days | 2014-08-01 | 2014-11-04 |  | 2014-08-01 | 2014-11-04 |  | 0 | 0
1.7.10 | Opracowanie broszury informacyjnej | 78 days | 2014-09-01 | 2014-12-19 |  | 2014-09-01 | 2014-12-19 |  | 0 | 0
1.7.11 | Kompleksowa organizacja, minimum ośmiu konferencji w tym minimum po jednej konferencji w każdym regionie RZGW oraz jednej konferencji krajowej | 104 days | 2015-01-13 | 2015-06-10 |  | 2015-01-13 | 2015-06-10 |  | 0 | 0
1.7.12 | Organizacja spotkań konsultacyjnych w ramach regionów wodnych oraz w ramach obszarów dorzeczy. | 101 days | 2015-01-08 | 2015-06-01 |  | 2015-01-08 | 2015-06-01 |  | 0 | 0
1.7.13 | Organizacja Forum Wodnego w I kwartale 2015r. | 70 days | 2015-01-05 | 2015-04-15 |  | 2015-01-05 | 2015-04-15 |  | 0 | 0
1.7.14 | Organizacja badań jakościowych dot. projektów planów | 36 days | 2015-02-26 | 2015-04-20 |  | 2015-02-26 | 2015-04-20 |  | 0 | 0
1.7.15 | Organizacji internetowego badania ilościowego | 99 days | 2015-01-09 | 2015-05-29 |  | 2015-01-09 | 2015-05-29 |  | 0 | 0
1.7.16 | Opracowywanie i publikacja materiałów PR dla potrzeb prasy krajowej i regionalnej, podczas całej kampanii informacyjnej | 332 days | 2014-08-11 | 2015-12-01 |  | 2014-08-11 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.17 | Opracowanie co najmniej jednego programu edukacyjnego dla wybranego poziomu odbiorców | 232 days | 2015-01-05 | 2015-12-01 |  | 2015-01-05 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.18 | Sporządzanie dokumentów oraz raportów w ramach konsultacji społecznych oraz po zakończeniu całości procesu konsultacyjno–informacyjnego | 232 days | 2015-01-05 | 2015-12-01 |  | 2015-01-05 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19 | Produkty | 351 days | 2014-07-15 | 2015-12-01 |  | 2014-07-15 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.1 | Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz ZPZ | 0 days | 2014-07-15 | 2014-07-15 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 |  | 0 | 0
1.7.19.2 | Harmonogram spotkań | 0 days | 2014-07-15 | 2014-07-15 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 |  | 0 | 0
1.7.19.3 | Spotkania KS, GP, ZPZ | 0 days | 2015-09-30 | 2015-09-30 |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 |  | 0 | 0
1.7.19.4 | Dodatkowe wstępne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ | 0 days | 2014-08-29 | 2014-08-29 |  | 2014-08-29 | 2014-08-29 |  | 0 | 0
1.7.19.5 | Szczegółowy wykaz interesariuszy | 0 days | 2014-08-08 | 2014-08-08 |  | 2014-08-08 | 2014-08-08 |  | 0 | 0
1.7.19.6 | Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 0 days | 2014-08-29 | 2014-08-29 |  | 2014-08-29 | 2014-08-29 |  | 0 | 0
1.7.19.7 | Modernizacja strony www (1) | 0 days | 2014-10-01 | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 |  | 0 | 0
1.7.19.8 | Modernizacja strony www (2) | 0 days | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | 0 | 0
1.7.19.9 | Modernizacja strony www (3) | 0 days | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  | 0 | 0
1.7.19.10 | Ankieta w wersji analogowej | 0 days | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.19.11 | Ankieta w wersji cyfrowej | 0 days | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.19.12 | System do zarządzania ankietami | 0 days | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.19.13 | Szkolenia z obsługi systemu do zarządzania ankietami | 0 days | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 | 2014-10-31 |  | 0 | 0
1.7.19.14 | Propozycja planu mediowego | 0 days | 2014-09-12 | 2014-09-12 |  | 2014-09-12 | 2014-09-12 |  | 0 | 0
1.7.19.15 | Raport z realizacji planu mediowego | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.16 | Materiały promocyjne i reklamowe | 55 days | 2014-10-03 | 2014-12-22 |  | 2014-10-03 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.7.19.16.1 | propozycje 3 linii kreatywnych | 0 days | 2014-10-03 | 2014-10-03 |  | 2014-10-03 | 2014-10-03 |  | 0 | 0
1.7.19.16.2 | roll-upy | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.7.19.16.3 | plakaty | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.7.19.16.4 | gadgety reklamowe | 0 days | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  | 0 | 0
1.7.19.17 | Newsletter (e-mailing) | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.18 | Film reklamowy | 0 days | 2014-11-04 | 2014-11-04 |  | 2014-11-04 | 2014-11-04 |  | 0 | 0
1.7.19.19 | Broszura informacyjna | 0 days | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | 2014-12-19 | 2014-12-19 |  | 0 | 0
1.7.19.20 | Konferencje | 0 days | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  | 0 | 0
1.7.19.21 | Spotkania konsultacyjne | 0 days | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0
1.7.19.22 | Forum Wodne 2015 | 0 days | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 0 | 0
1.7.19.23 | Badania jakościowe dot. projektów PZRP | 0 days | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 0 | 0
1.7.19.23.1 | spotkania grup fokusowych | 0 days | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 0 | 0
1.7.19.23.2 | raporty ze spotkań grup fokusowych | 0 days | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  | 0 | 0
1.7.19.24 | Internetowe badanie ilościowe | 0 days | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 0 | 0
1.7.19.24.1 | ankiety internetowe | 0 days | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 0 | 0
1.7.19.24.2 | raport z wnioskami z badania | 0 days | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 2015-05-29 | 2015-05-29 |  | 0 | 0
1.7.19.25 | Publikacje prasowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.1 | komunikaty prasowe w języku polskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.2 | komunikaty prasowe w języku angielskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.3 | plan publikacji prasowych | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.4 | publikacje w prasie ogólnopolskiej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.5 | publikacje w prasie branżowej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.6 | publikacje w prasie regionalnej | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.7 | publikacje internetowe | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.25.8 | raport zbiorczy w zakresie PR projektu | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.26 | Program edukacyjny | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.7.19.27 | Raport z konsultacji społecznych | 0 days | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  | 0 | 0
1.8 | Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów | 355 days | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 2014-07-09 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.8.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach konsultacji społecznych | 10 days | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 0 | 0
1.8.2 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych | 10 days | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 2015-06-01 | 2015-06-16 |  | 0 | 0
1.8.3 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ | 10 days | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 2015-08-05 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
1.8.4 | Opracowanie ostatecznej wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych uwzględniających uwagi | 28 days | 2015-07-22 | 2015-08-31 |  | 2015-07-22 | 2015-08-31 |  | 0 | 0
1.8.5 | Opracowanie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 10 days | 2015-08-31 | 2015-09-14 |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 |  | 0 | 0
1.8.6 | Udział w spotkaniach grupy roboczej G2 Powódź w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem | 303 days | 2014-09-09 | 2015-11-18 |  | 2014-09-09 | 2015-11-18 |  | 0 | 0
1.8.7 | Uwzględnienie podejścia/zakresu danych koniecznych do prezentowania uzgodnionych na forum KE | 20 days | 2014-07-09 | 2014-08-06 |  | 2014-07-09 | 2014-08-06 |  | 0 | 0
1.8.8 | Przygotowanie streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim i angielskim | 10 days | 2015-08-31 | 2015-09-14 |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 |  | 0 | 0
1.8.9 | Analizowanie na bieżąco wszystkich uwag zbieranych do dokumentów w ramach procedury ich zatwierdzania z członkami Rady Ministrów | 60 days | 2015-08-10 | 2015-11-02 |  | 2015-08-10 | 2015-11-02 |  | 0 | 0
1.8.10 | Opracowanie PZRP uwzględniających wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 80 days | 2015-08-10 | 2015-12-01 |  | 2015-08-10 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.8.11 | Opracowanie metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 20 days | 2015-07-22 | 2015-08-19 |  | 2015-07-22 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
1.8.12 | Produkty | 119 days | 2015-06-16 | 2015-12-01 |  | 2015-06-16 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.8.12.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 46 days | 2015-06-16 | 2015-08-19 |  | 2015-06-16 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
1.8.12.1.1 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach konsultacji społecznych | 0 days | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  | 0 | 0
1.8.12.1.2 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych oraz międzyresortowych | 0 days | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  | 0 | 0
1.8.12.1.3 | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ | 0 days | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
1.8.12.2 | Ostateczna wersja PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (uwzględniająca uwagi) | 0 days | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 0 | 0
1.8.12.3 | Podsumowanie o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 0 days | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 0 | 0
1.8.12.4 | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim | 0 days | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 0 | 0
1.8.12.5 | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku angielskim | 0 days | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  | 0 | 0
1.8.12.6 | PZRP uwzględniające wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.8.12.7 | Raport dot. metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 0 days | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 0 | 0
1.9 | Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 15 days | 2015-11-09 | 2015-12-01 |  | 2015-11-09 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.9.1 | Opracowanie raportu z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami KE | 15 days | 2015-11-09 | 2015-12-01 |  | 2015-11-09 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.9.2 | Produkty | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.9.2.1 | Raport w języku polskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0
1.9.2.2 | Raport w języku angielskim | 0 days | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 0 | 0