## Harmonogram
Harmonogram Realizacji Projektu 1 (aktualny załacznik należy umieścic w module Harmonogram płatności w SL2014) Nr POIS.02.01.00-00-0013/16 Tytuł: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Lp. | Nr Zadania (kontraktu / obiektu/ elementu odrębnego odbioru / elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych / niekwalifikowalnych (brutto) | Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania | Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji) | Finansowanie | Całkowita wartość projektu (PLN brutto) | SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20) | Oszczędności / Przekroczenia (7-8) | Realizacja
[10 empty] | 2014 - 2016 2) | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020
[11 empty] | I kw. | II kw. | III kwartał | IV kwartał | Razem 2017 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2018 | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | Razem 2019 | I kwartał | II kwartał | III kw. | IV kw. | Razem 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | [5 empty] | Całkowity koszt realizacji projektu (wk+ wnk) | 52000000 | 52000000
[6 empty] | Razem wk: | 52000000 | 52000000
dotacja celowa 3)
[6 empty] | płatność | 44200000 | 44200000
[6 empty] | budżet państwa | 7800000 | 7800000
budżet jst
inne krajowe środki publiczne 4)
prywatne 5)
EBI
[6 empty] | Razem wnk: | 0 | 0
budżet jst
inne krajowe środki publiczne 4)
prywatne 5)
EBI
2 | 1 | Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego |  | 2017-05-30 | 2020-03-31 | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) 6) | 42000000 | 42000000
[6 empty] | Razem wk 7): | 42000000 | 42000000
[6 empty] | Razem wnk : | 0 | 0
3 | 2 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla innych typów powodzi |  | 2019-01-02 | 2019-10-31 | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) | 3000000 | 3000000
[6 empty] | Razem wk: | 3000000 | 3000000
[6 empty] | Razem wnk: | 0 | 0
| 3 | Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu |  | 2017-06-21 | 2020-03-31 | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) | 5000000 | 5000000
4 | [5 empty] | Razem wk: | 5000000 | 5000000
[6 empty] | Razem wnk : | 0 | 0
5 | 4 | Zarządzanie Projektem |  | 2017-06-21 | 2020-03-31 | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) | 1800000 | 1800000
[6 empty] | Razem wk: | 1800000 | 1800000
[6 empty] | Razem wnk: | 0 | 0
6 | 5 | Zapewnienie promocji i informacji |  | 2017-06-21 | 2020-03-31 | Razem wydatki w ramach zadania (wk+ wnk) | 200000 | 200000
[6 empty] | Razem wk: | 200000 | 200000
[6 empty] | Razem wnk: | 0 | 0
| wk- wydatki kwalifikowalne |  |  |  |  | Luka w finansowaniu/ryczałt (%) 8)
wnk - wydatki niekwalifikowalne
1) Aktualny załącznik należy załączyć do Harmonogramu płatności w SL2014
2) W sytuacji, gdy wydatki były ponoszone przed 2014 r. należy ująć je w kwocie wykazanej w kolumnie 10 ...-2015, a pod tabelą należy umieścić komentarz z informacją dotyczącą kwoty wydatków poniesionych przed 2014 r. w stosunku do każdej z pozycji
3) Wykreślić jeśli nie dotyczy.
4) W zależności od potrzeb nalezy wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych
5) Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb należy wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
6) W zakresie poszczególnych zadań tabelę należy wypełnić w podziale na wk i wnk tylko na polecenie IW/IP. Możliwe jest również dodanie wieszy wyodrębniających VAT na polecenie IW/IP. W przeciwnym razie należy wypełnić tylko wydatki "Razem".
Wartość całkowita (suma wierszy "Razem wydatki w ramach zadania"w kolumnie 7) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o ofinansowanie
7) Wartość wydatków kwalifikowalnych (suma wierszy "Razem wk" w kolumnie7) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych określoną w umowie o dofinansowanie
8) Wypelnić w przypadku projektu generującego dochód
Kwalifikowalność wydatków: od 01-01-2014 do 30-06-2020
Data sporządzenia Harmonogramu: 13-12-2016 r.

## harnmonogram realizacji (hidden)
Rysuj postep